## Backlog
ID | Epic | Priority | Role | Название задачи | Описание (что сделать) | Зависимости | Критерии приёмки | Оценка (SP) | Статус
E01-BE-01 | E01 | P0 | Backend | JWT auth + refresh tokens | Реализовать /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout. Ротация refresh-token. | - | Вход/обновление токена/выход работают. Ошибки в едином формате. | 8 | To Do
E01-BE-02 | E01 | P0 | Backend | RBAC middleware | Матрица прав и middleware для всех эндпоинтов. Изоляция org/project. | E01-BE-01 | Operator не видит/не меняет биллинг, интеграции, агента. Проверки в API. | 5 | To Do
E01-BE-03 | E01 | P0 | Backend | Audit log | Логировать publish/rollback, лимиты, интеграции, шаблоны, маршрутизацию. | E01-BE-02 | Журнал действий отображает автора, время, объект и действие. | 5 | To Do
E01-FE-01 | E01 | P0 | Frontend | Экран логина + выбор проекта | UI входа, хранение сессии, выбор проекта если их несколько. | E01-BE-01 | После входа открыт активный проект, сессия сохраняется. | 5 | To Do
E01-DO-01 | E01 | P0 | DevOps | База окружения: Postgres + миграции + секреты | Поднять Postgres, миграции, шаблон CI, секреты вынести из репо. | - | Есть staging, применяются миграции, секреты защищены. | 8 | To Do
E02-FE-01 | E02 | P0 | Frontend | Wizard 7 шагов (каркас + прогресс) | Мастер запуска: шаги, прогресс, «Сохранить и продолжить позже», кнопки «Проверить/Тест». | E01-FE-01 | Переход между шагами, сохранение, отображение результатов проверки. | 13 | To Do
E02-BE-01 | E02 | P0 | Backend | Wizard state API | Хранить черновики настроек мастера по project_id. | E01-BE-01 | Состояние мастера восстанавливается после выхода/входа. | 5 | To Do
E03-DO-01 | E03 | P0 | DevOps | Деплой jambonz + FreeSWITCH | Развернуть jambonz/FreeSWITCH, сеть/порты, healthchecks, baseline конфиг. | E01-DO-01 | Сервисы подняты, тестовый вызов инициируется. | 13 | To Do
E03-BE-01 | E03 | P0 | Backend | CRUD sip-connections | Создать /sip-connections (create/list/update/delete). Пароль хранить шифрованно. | E01-BE-01 | Подключения создаются, статус not_checked/ok/problem. | 8 | To Do
E03-BE-02 | E03 | P0 | Backend | Check sip-connection | POST /sip-connections/{id}/check: human_status + how_to_fix + details. | E03-BE-01 | В UI видно «Подключение работает» или инструкции. | 8 | To Do
E03-BE-03 | E03 | P0 | Backend | Test-call | POST /sip-connections/{id}/test-call: инициировать тестовый звонок и вернуть call_id. | E03-BE-02,E04-BE-01 | Тест-звонок проходит, результат виден в «Звонки». | 8 | To Do
E03-BE-04 | E03 | P0 | Backend | CRUD phone-numbers | Создать /phone-numbers: привязка к агенту/расписание/запись. | E03-BE-01,E05-BE-01 | Номер маршрутизируется на опубликованную версию агента. | 8 | To Do
E03-FE-01 | E03 | P0 | Frontend | Экран «Номера и подключение» | Список подключений и номеров, кнопки «Проверить», «Тест-звонок», «Показать тех. детали». | E03-BE-01,E03-BE-02,E03-BE-03,E03-BE-04 | Клиент проходит шаг подключения без тех. слов. | 8 | To Do
E04-BE-01 | E04 | P0 | Backend | Orchestrator + state machine | Сервис orchestrator: состояния звонка, call_events, trace-id. | E03-DO-01 | Звонки проходят по состояниям, события пишутся, trace-id доступен. | 13 | To Do
E04-BE-02 | E04 | P0 | Backend | STT/LLM/TTS коннекторы | Абстракция провайдеров + конфиги на проект/агент. Обработка ошибок единым форматом. | E04-BE-01 | Стабильный цикл звук→текст→ответ→голос. | 13 | To Do
E04-BE-03 | E04 | P0 | Backend | Tool-calling framework | Единый контракт инструментов (crm.*, calendar.*, messages.*) + логирование + идемпотентность. | E04-BE-02,E09-BE-01,E12-BE-01 | Инструменты вызываются и видны в карточке звонка. | 13 | To Do
E04-BE-04 | E04 | P0 | Backend | Эскалация/перевод оператору | Правила перевода: по просьбе, по ошибке, после 2 непониманий, по таймауту интеграций. | E08-BE-01,E04-BE-01 | Перевод работает стабильно, формируется handoff-пакет. | 8 | To Do
E05-BE-01 | E05 | P0 | Backend | Agents + versions + publish/rollback | CRUD /agents + /versions, publish/rollback, хранение config_json. | E01-BE-01 | Можно создать агента по шаблону, опубликовать и откатить. | 13 | To Do
E05-FE-01 | E05 | P0 | Frontend | Agent Studio UI | Список агентов + редактор вкладками (язык/голос/цели/эскалация/действия/знания/версии). | E05-BE-01 | Настройка агента без промпта руками. Publish/rollback из UI. | 13 | To Do
E06-BE-01 | E06 | P0 | Backend | Knowledge base + upload URL | Создание базы знаний, presigned upload URL, запись документа, статус индексации. | E01-DO-01 | Документы загружаются и доступны в системе. | 8 | To Do
E06-BE-02 | E06 | P0 | Backend | RAG: индексация и поиск | Chunking + embeddings + /search. | E06-BE-01 | Поиск возвращает релевантные фрагменты. | 13 | To Do
E06-FE-01 | E06 | P0 | Frontend | Экран «База знаний» | Загрузка документов, FAQ редактор, поиск, статусы индексации. | E06-BE-01,E06-BE-02 | Пользователь добавляет знания и проверяет тестовым вопросом. | 8 | To Do
E07-BE-01 | E07 | P0 | Backend | Calls API: list + details | GET /calls, GET /calls/{id}: transcript, tool calls, issues, cost breakdown, recording_url. | E04-BE-01,E14-BE-01 | Карточка звонка содержит запись/транскрипт/действия/ошибки/стоимость. | 13 | To Do
E07-BE-02 | E07 | P0 | Backend | Call issues + add-to-kb | POST /calls/{id}/issue + /add-to-kb (создать FAQ). | E07-BE-01,E06-BE-01 | Пометки проблем создаются; FAQ добавляется в базу. | 8 | To Do
E07-FE-01 | E07 | P0 | Frontend | Inbox UI + карточка звонка | Фильтры, список, карточка с «что произошло/как исправить» и кнопками улучшений. | E07-BE-01,E07-BE-02 | Супервизор быстро видит где ошибка и что делать. | 13 | To Do
E08-BE-01 | E08 | P0 | Backend | Handoff packet + routing | Сформировать handoff-пакет и выполнить transfer. Учитывать рабочие часы оператора. | E03-DO-01,E04-BE-01 | Перевод работает; пакет доступен оператору/в CRM. | 13 | To Do
E08-FE-01 | E08 | P0 | Frontend | Операторская панель | Очередь переведённых звонков, карточка с резюме, полями, ссылкой на звонок. | E08-BE-01,E07-FE-01 | Оператор видит контекст и фиксирует результат. | 8 | To Do
E09-BE-01 | E09 | P0 | Backend | Bitrix24 connector | Connect/check/logs, create lead/deal/task/note, поиск по телефону. | E04-BE-03 | Проверка работает из UI; операции создаются и логируются. | 13 | To Do
E09-BE-02 | E09 | P0 | Backend | amoCRM connector | Connect/check/logs, create lead/contact/task/note, поиск по телефону. | E04-BE-03 | Проверка работает из UI; операции логируются. | 13 | To Do
E09-BE-03 | E09 | P0 | Backend | Google Calendar connector | Connect/check, выбор календаря, free/busy, create/reschedule/cancel. | E04-BE-03 | Встречи создаются/переносятся, подтверждение отправляется. | 13 | To Do
E09-FE-01 | E09 | P0 | Frontend | UI интеграций | Карточки Bitrix/amo/Calendar: «Подключить/Проверить», сопоставление полей, логи. | E09-BE-01,E09-BE-02,E09-BE-03 | Понятные статусы и инструкции исправления. | 8 | To Do
E10-BE-01 | E10 | P0 | Backend | Built-in CRM API | Контакты/компании/сделки/задачи, поиск по телефону, связь со звонками. | E01-BE-01,E07-BE-01 | CRM работает без внешних интеграций, показывает историю звонков. | 13 | To Do
E10-FE-01 | E10 | P0 | Frontend | Built-in CRM UI | Списки и карточки, pipeline, задачи, вкладка звонков/сообщений. | E10-BE-01 | Менеджер работает в CRM и видит историю. | 13 | To Do
E11-BE-01 | E11 | P0 | Backend | Campaign worker/scheduler | Очередь обзвона, concurrency, попытки, стоп-условия, DNC. | E03-DO-01,E04-BE-01,E12-BE-03 | Кампании звонят по расписанию и соблюдают ограничения. | 13 | To Do
E11-FE-01 | E11 | P0 | Frontend | Campaigns UI + мастер | Создание кампании, загрузка базы, настройки, старт/пауза, live прогресс. | E11-BE-01,E13-FE-01 | Прогресс обновляется без перезагрузки, есть отчёт. | 13 | To Do
E12-BE-01 | E12 | P0 | Backend | Notifications service | Очередь, ретраи, статусы, webhooks провайдеров, cost tracking. | E01-DO-01 | Сообщения отправляются и логируются, ошибки понятные. | 13 | To Do
E12-BE-02 | E12 | P0 | Backend | Message templates | CRUD шаблонов, переменные, предпросмотр, test-send. | E12-BE-01 | Шаблон корректно рендерится, тест-отправка успешна. | 8 | To Do
E12-BE-03 | E12 | P0 | Backend | DNC/quiet hours/limits | DNC список, тихие часы, лимиты на канал/контакт/кампанию. | E12-BE-01 | DNC и лимиты реально блокируют отправку/обзвон. | 8 | To Do
E12-FE-01 | E12 | P0 | Frontend | Messages UI | Каналы, тест, шаблоны, журнал, DNC. | E12-BE-01,E12-BE-02,E12-BE-03 | Все каналы управляются из UI, статусы видны. | 13 | To Do
E13-BE-01 | E13 | P0 | Backend | Realtime gateway (WS/SSE) | Токен /realtime/token + подписка на события по проекту. | E01-BE-01 | Клиент UI получает события в реальном времени. | 8 | To Do
E13-BE-02 | E13 | P0 | Backend | Event bus | Redis PubSub/Streams для событий; публикация из orchestrator/worker/notifications. | E04-BE-01,E11-BE-01,E12-BE-01 | События call/message/campaign/integration/budget приходят в UI. | 13 | To Do
E13-FE-01 | E13 | P0 | Frontend | Live monitor UI | Экран «Живой монитор»: KPI, текущие звонки, кампании, сообщения, статусы интеграций. | E13-BE-01,E13-BE-02 | Обновление без перезагрузки, баннеры лимитов/инцидентов. | 13 | To Do
E14-BE-01 | E14 | P0 | Backend | Cost engine (calls) | Считать telephony/STT/LLM/TTS/platform_fee и писать cost_breakdown. | E04-BE-02 | Каждый звонок имеет разбивку и итог. | 13 | To Do
E14-BE-02 | E14 | P0 | Backend | Cost engine (messages) | Считать стоимость сообщений по каналу и писать cost_breakdown. | E12-BE-01 | Каждое сообщение имеет cost_total, агрегаты по проекту. | 8 | To Do
E14-BE-03 | E14 | P0 | Backend | Budgets & thresholds | Лимиты + события budget.threshold_reached + реакции (пауза кампаний). | E14-BE-01,E13-BE-02 | На 80% предупреждение, на 100% действие по политике. | 8 | To Do
E14-FE-01 | E14 | P0 | Frontend | Billing UI | Экран «Стоимость и лимиты»: расходы, прогноз, лимиты, разбивка, алерты. | E14-BE-03 | Пользователь управляет лимитами и видит прогноз. | 8 | To Do

## Dependencies
Task | Depends on
E01-BE-01 | -
E01-BE-02 | E01-BE-01
E01-BE-03 | E01-BE-02
E01-FE-01 | E01-BE-01
E01-DO-01 | -
E02-FE-01 | E01-FE-01
E02-BE-01 | E01-BE-01
E03-DO-01 | E01-DO-01
E03-BE-01 | E01-BE-01
E03-BE-02 | E03-BE-01
E03-BE-03 | E03-BE-02
E03-BE-03 | E04-BE-01
E03-BE-04 | E03-BE-01
E03-BE-04 | E05-BE-01
E03-FE-01 | E03-BE-01
E03-FE-01 | E03-BE-02
E03-FE-01 | E03-BE-03
E03-FE-01 | E03-BE-04
E04-BE-01 | E03-DO-01
E04-BE-02 | E04-BE-01
E04-BE-03 | E04-BE-02
E04-BE-03 | E09-BE-01
E04-BE-03 | E12-BE-01
E04-BE-04 | E08-BE-01
E04-BE-04 | E04-BE-01
E05-BE-01 | E01-BE-01
E05-FE-01 | E05-BE-01
E06-BE-01 | E01-DO-01
E06-BE-02 | E06-BE-01
E06-FE-01 | E06-BE-01
E06-FE-01 | E06-BE-02
E07-BE-01 | E04-BE-01
E07-BE-01 | E14-BE-01
E07-BE-02 | E07-BE-01
E07-BE-02 | E06-BE-01
E07-FE-01 | E07-BE-01
E07-FE-01 | E07-BE-02
E08-BE-01 | E03-DO-01
E08-BE-01 | E04-BE-01
E08-FE-01 | E08-BE-01
E08-FE-01 | E07-FE-01
E09-BE-01 | E04-BE-03
E09-BE-02 | E04-BE-03
E09-BE-03 | E04-BE-03
E09-FE-01 | E09-BE-01
E09-FE-01 | E09-BE-02
E09-FE-01 | E09-BE-03
E10-BE-01 | E01-BE-01
E10-BE-01 | E07-BE-01
E10-FE-01 | E10-BE-01
E11-BE-01 | E03-DO-01
E11-BE-01 | E04-BE-01
E11-BE-01 | E12-BE-03
E11-FE-01 | E11-BE-01
E11-FE-01 | E13-FE-01
E12-BE-01 | E01-DO-01
E12-BE-02 | E12-BE-01
E12-BE-03 | E12-BE-01
E12-FE-01 | E12-BE-01
E12-FE-01 | E12-BE-02
E12-FE-01 | E12-BE-03
E13-BE-01 | E01-BE-01
E13-BE-02 | E04-BE-01
E13-BE-02 | E11-BE-01
E13-BE-02 | E12-BE-01
E13-FE-01 | E13-BE-01
E13-FE-01 | E13-BE-02
E14-BE-01 | E04-BE-02
E14-BE-02 | E12-BE-01
E14-BE-03 | E14-BE-01
E14-BE-03 | E13-BE-02
E14-FE-01 | E14-BE-03